## Overview
Tổng quan dự án
Tên dự án: | Ứng dụng Quản lý Đồ ăn
Mô tả: | Ứng dụng giúp người dùng quản lý thực phẩm, theo dõi hạn sử dụng, ...
Ngôn ngữ: | Kotlin
IDE: | Android Studio
Database: | SQLite
Thời gian triển khai: | 28/10/2025 – 24/12/2025
Thành viên nhóm: | Cao Thiên An, Nguyễn Lê Thanh Hiển, Lê Kim Việt
Tính năng chính
Tính năng | Mô tả
Đăng nhập/Đăng ký | Sử dụng Firebase Authentication
Quản lý sản phẩm | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm
Gợi ý món ăn | Dựa trên nguyên liệu có sẵn
Thông báo hết hạn | Nhắc nhở thực phẩm sắp hết hạn
Lưu trữ dữ liệu | SQLite

## Phân công công việc
Phân công công việc
Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính | Thời gian dự kiến
Cao Thiên An | Trưởng nhóm | Quản lý dự án, tích hợp database | 28/10 – 24/12
Nguyễn Lê Thanh Hiển | Dev Android | Giao diện người dùng, navigation | 28/10 – 15/12
Lê Kim Việt | Dev Android | Xử lý logic, kết nối SQLite | 28/10 – 20/12

## Tiến độ công việc
Tiến độ phát triển
Tuần | Công việc | Nhiệm vụ nhỏ | Trạng thái | Ghi chú
Tuần 1 (28/10–03/11) | Phân tích yêu cầu, thiết kế UI | Phỏng vấn người dùng, vẽ wireframe, chọn màu sắc, xác định chức năng chính | Chưa bắt đầu | Dùng Figma
Tuần 2 | Tạo project Android, cấu trúc thư mục | Tạo project mới, chia module, cấu hình Gradle, tạo file cấu hình SQLite | Chưa bắt đầu
Tuần 3 | Màn hình đăng nhập/đăng ký | Thiết kế layout đăng nhập, xử lý logic đăng nhập, xử lý logic đăng ký, kết nối Firebase | Chưa bắt đầu
Tuần 4 | Màn hình danh sách sản phẩm | Tạo RecyclerView, thiết kế item layout, xử lý dữ liệu SQLite, hiển thị danh sách | Chưa bắt đầu | RecyclerView
Tuần 5 | Tính năng thêm/sửa/xóa sản phẩm | Thiết kế form nhập, xử lý sự kiện thêm, xử lý sự kiện sửa, xử lý sự kiện xóa | Chưa bắt đầu
Tuần 6 | Gợi ý món ăn theo nguyên liệu | Xây dựng thuật toán gợi ý, thiết kế giao diện gợi ý, kiểm tra kết quả gợi ý, xử lý dữ liệu đầu vào | Chưa bắt đầu
Tuần 7 | Kiểm thử, sửa lỗi | Viết test case, chạy thử toàn bộ app, ghi nhận lỗi, sửa bug | Chưa bắt đầu
Tuần 8 | Hoàn thiện, chuẩn bị demo | Tối ưu hiệu năng, chuẩn bị slide thuyết trình, quay video demo, kiểm tra lần cuối | Chưa bắt đầu

## Testing
Test Case | Mô tả | Người phụ trách | Trạng thái
TC01 | Đăng nhập với tài khoản hợp lệ | Cao Thiên An | Chưa test
TC02 | Đăng nhập với tài khoản sai | Cao Thiên An | Chưa test
TC03 | Thêm sản phẩm mới | Nguyễn Lê Thanh Hiển | Đã test
TC04 | Gợi ý món ăn khi có nguyên liệu | Lê Kim Việt | Chưa test

## Tải liệu
Tên tài liệu | Mô tả | Link
UI Design | Thiết kế giao diện | figma.com
Tài liệu yêu cầu | Đặc tả chức năng | google docs
Tài liệu kỹ thuật | Mô tả cấu trúc SQLite | google docs